## Sheet5
Issue Description | Action/Suggestion | Remarks | 优先级 | 完成日期 | Teemlink内部bugID
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 报告给供应商跟进系统问题（【上级】字段已能显示，人员仍然不能查找） |  | 高 | 2014-01-22 | 10970
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 |  |  | 高 | 2014-01-23 | 10970
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | Bug，Teemlink处理 |  | 高 | 2014-01-26 | 10970
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 此问题有时出现，如果过一段时间再重新录入表单就没有问题。 |  | 高 | 2014-01-23 | 10970
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 |  | 未反馈具体现象。需要joanna跟进 | 低
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 升级导致 |  | 高 | 2014-01-23
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 升级导致 | 待验证 | 低 | 2014-01-23 | 11013
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 升级导致,修改自动触发Vendor master流程的脚本参数 |  | 高 | 2014-01-22 | 11107
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 升级导致 | 待验证 | 低 |  | 11107
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 |  | 开发环境正常，需要分析正式环境业务逻辑 | 中 | 2014-01-24
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 | 修改服务器js文件的注释 | 该问题richard已经帮忙提供临时解决方案。需要提供统一解决方案，以便后续升级。 | 高 | 2014-01-22
用户上司已导入数据库，但在“用户”维护界面的【上级】字段显示为空，且人员查找为空 |  |  | 高 | 2014-01-22 | 11093